## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 临床教学-房屋租赁 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京儿童医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 焦莉平 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13370115007
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 368.6716
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 368.6716
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教学用地房屋面积 | 1585.65平方米
|  | 质量指标 | 租赁质量 | 满足教学需求
|  |  | 租赁房屋配套设施验收合格率 | 达到100%
|  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2021年1月
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2021年6月
|  |  | 完成项目验收 | 2021年10月
|  |  | 项目实施满意度调查 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 368.671553(万元）
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供良好的教学环境，消除安全隐患方面 | 通过租用合法合规有效的降低安全事故的发生，确保消除95%的安全隐患
|  |  | 教学工作正常运转方面 | 保证95%以上日常教学工作可以正常开展
|  |  | 完善医院基础设施建设，保障教学工作顺利完成 | 确保每年使用时间达到1700学时以上，提高教育水平
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 住院医师对卫生、环境满意度 | 达95%以上
|  |  | 技能中心使用人员满意度 | 达95%以上