## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医用设备购置 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京儿童医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 江民 |  | 项目实施责任人联系电话 | 59616534
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 2371.95
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 2371.95
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022年）：通过购置医用设备，完善医院诊疗设备体系建设，为医院进行影像、检验、诊疗等诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。总金额2630.5万元（其中：2021年2371.95万元、2022年263.55万元） 年度目标：完成方案制定和前期准备工作、招标工作及签订合同。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）等设备 | 14台
|  | 质量指标 | 设备质量 | 设备通过库房、医工处、使用科室验收，验收合格率达到100%
|  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2021年6月
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2021年9月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2371.95万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 设备使用率 | 达到90%
|  |  | 医院进行诊断硬件条件 | 100%满足
|  |  | 正常运转时间 | 达95%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 90%以上