附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临床教学-设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 焦莉平 | | | | | 联系电话 | | 13370115007 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 405 | 405 | | 405 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 405 | 405 | | 405 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置技能培训组织管理教学系统等3台/套设备，来完成儿科住院医师规范化培训与考核工作，同时也为完成儿科医学院多层次临床教学和师资培养任务、为学生能在接触病人前得到较多的实践机会打下良好基础，使医院临床设备体系建设得到完善，更好的为医院教学提供有效的硬件条件保障，从而提升医院整体教学、研究水平。 | | | | | | 按计划购置技能培训组织管理教学系统等3台/套设备，组织完成儿科住院医师规范化培训及过程考核与北京市住培结业及二阶段考核工作，同时也为完成临床护理、本科、研究生等多层次教学和师资培养任务、为学生能在接触病人前得到较多的实践机会打下良好基础，使医院临床设备体系建设得到完善，更好的为医院教学提供有效的硬件条件保障，提升了医院整体教学、研究水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能培训组织管理教学系统等设备数 | | | 3台/套 | 3台/套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 技能培训组织管理教学系统等设备质量 | | | 达到行业产品质量认证标准 | 达到行业产品质量认证标准 | 5 | | 5 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | 通过院内验收，验收合格率100% | 通过院内验收，验收合格率100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2021年6月 | 2021年11月底 | 5 | | 4 | | 财政拨款到账时间2021年9月，故无法按目标时间完成招标及合同签订工作。 | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2021年9月 | 2022年3月 | 5 | | 4 | | 财政拨款到账时间2021年9月，故原定相关工作时间顺延；受新冠肺炎疫情影响，部分设备因物流进京受限，无法如期运送。 | |
| 完成项目验收 | | | 2021年11月 | 2022年3月 | 5 | | 4 | | 财政拨款到账时间2021年9月，故原定相关工作时间顺延；受新冠肺炎疫情影响，部分设备因物流进京受限，无法如期运送。 | |
| 项目实施满意度调查 | | | 2021年12月 | 2022年4月 | 5 | | 4 | | 财政拨款到账时间2021年9月，故原定相关工作时间顺延。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 总成本控制在405万元内，资金使用合法合理 | 总成本控制在405万元内，资金使用合法合理 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | | 利用率达到90%，提高技能培训组织管理教学系统等使用效益 | 基本满足了教育处在设备使用率及使用效益的需求，设备的教学使用率有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 满足1000-2000个医疗人员提升手术、临床技能专业能力等方面的需求 | 基本满足本科、长学制、统招硕士、博士、住院医师规范化培训人员、儿科转岗培训、基层医师等专业技能培训的需求，达到能力提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 教学工作正常运转方面，为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 得到保障 | 满足教育处在保障教学工作正常运转方面的需求,同时各种教学设备，满足培训需求，为医院教学提供强有力硬件保障方面的需求 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教员满意度 | | | 达95% | 0 | 2 | | 0 | | 因设备2022年3月完成验收，未能完成全员满意度调查 | |
| 医学生的满意度 | | | 达95% | 0 | 3 | | 0 | | 因设备2022年3月完成验收，未能完成全员满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |