附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 莫鑫 | | | | | 联系电话 | | 18810982085 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | | 3 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 培养具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升中医药人才的学术和科技创新能力。 | | | | | | 基本完成培养具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升中医药人才的学术和科技创新能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养中医药创新骨干人才 | | | 1名 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 中医药创新骨干人才－培养合格率 | | | 95% | 94% | 30 | | 24 | |  | |
| 时效指标 | 及时完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | | 3万元 | 3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 中医药人才技术水平 | | | 提高 | 明显提高 | 4 | | 4 | |  | |
| 人民群众中医药服务获得感 | | | 提高 | 提高 | 3 | | 3 | |  | |
| 中医药服务能力 | | | 提高 | 提高 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |