| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院骨科手术导航定位系统（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵琼姝、涂途 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59616534 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00. | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00. | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置骨科手术导航定位系统，完善医院诊疗设备体系建设，为医院进行骨科手术提供有效的硬件条件保障，提升医院骨科手术水平。 |  |  |  |  |  | 我院已完成骨科手术导航定位系统尾款支付，安装验收等工作，设备使用量，运转时间，科室满意度满足既定指标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配置骨科手术导航定位系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备通过医工处、使用科室验收，验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质保期 |  |  | 3年 | 3年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 100万元 | 100万元 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备使用量 |  |  | ≥25人次 | 28人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 正常运转时间 |  |  | ≥90% | 99.7% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |