| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕琳娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59616528 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.6198 | 46.6198 |  | 4.8 |  | 10 |  | 10.3% |  | 1.03 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.6198 | 46.6198 |  | 4.8 |  | — |  | 10.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养对象及其团队继续保持在儿科影像学临床、技术、科研、教学、学术发展等方面的一贯优势，本年度制定儿童发育相关重大疾病新亚专业或研究组研究计划，加大中青年人才培养力度，建立以中青年医师为主，不同研究方向的科研、教学团队；强化提升整个团队免疫缺陷病、自身免疫性疾病以及自身炎症性疾病精准诊治能力体系：构建儿童免疫性疾病数据库；根据疾病的临床疾病特点，开展靶向IL-1药物治疗经典儿童自身免疫性疾病幼年特发性关节炎全身型的临床研究，举办国内高水平会议1次；指导儿童消化系统疾病，尤其是儿童炎症性肠病（IBD）、非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）研究体系平台建设，完善评估体系，制定精准治疗方案，推动疾病随访队列及样本库建设，发展儿科消化内镜诊疗技术。 |  |  |  |  |  | 开展皮下注射丙种球蛋白替代治疗部分免疫缺陷患儿的临床试验、开展靶向IL-1药物金纳单抗治疗幼年特发性关节炎全身型的临床研究；对新发现的免疫缺陷病，深入开展疾病遗传学机制、致病基因及分子靶标等研究。团队共发表JCR 1区SCI论文4篇，中文核心论文6篇；培养毕业硕士研究生1名，博士研究生1名。为积极拓展国内、国际间的同行交流，团队共参与国内、国际学术会议大会发言、壁报交流 10余人次。主办或承办国际、国内学术交流 3次，其中“第一届全国出生免疫出生缺陷学术大会”采取线上线下相结合的方式，累计观看人次16.7万通过主办及参加主办国内学术会议进行儿童消化系统疾病诊治的交流，申报相关课题并发表论文推动疾病研究进展及成果展示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文发表篇数 |  |  | ≥15篇 | 56篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | ≥2人 | 4人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展临床研究次数 |  |  | 1次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 主办国内学术会议 |  |  | 3次 | 5次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请科研项目（项） |  |  | ≥1 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中文核心期刊论文 |  |  | ≥3篇 | 15篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文影响因子（累计） |  |  | ≥7分 | 115.085分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 符合硕士及以上学位毕业要求达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 核心期刊录用 |  |  | 2022年底前 | 2022年底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | SCI期刊录用 |  |  | 2022年底前 | 2022年底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  |  | 2022年底前 | 2022年底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 46.6198万元 | 4.8万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 优化科研资金配置，资金到位率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.03 |  |  |  |