| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13370115073 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 33.00 |  | 23.49 |  | 10 |  | 71.17% | 7.12 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 33.00 |  | 23.49 |  | — |  | 71.17% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 坚持以人为本、服务惠及儿童，坚持和发扬中医药特色优势，坚持中医药原创思维，充分利用现代科学技术和方法，推动中医儿科理论与实践不断发展；坚持中医与西医相互取长补短，发挥各自优势，促进中西医结合，使中医儿科在开放中发展。在专科建设方面继续发扬现有优势，加强中医特色治疗，在完善自身的建设基础上，发挥专科的辐射作用，带动北京市儿科发展。建立中西医结合指南、专家共识。 通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。 |  |  |  |  |  | 已完成年度目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文发表 |  |  | ≥8篇 | 19篇 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 继续教育培训班 |  |  | ≥1个 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 联合门诊设置 |  |  | ≥3个 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 跟师学习 |  |  | ≥60工作日 | 60 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 独立实践 |  |  | ≥80工作日 | 80 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 理论学习 |  |  | ≥100学时 | 100 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 处方合格率 |  |  | ≥95% | 99% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 进修医生培训合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 病历书写合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 学习笔记合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 跟师笔记合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 学习心得合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指南、专家共识完成时间 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 联合门诊设置完成时间 |  |  | 2022.6 | 2022.6 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 中医经典学习1部 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指导老师临床医案5篇 |  |  | 2022.9 | 2022.9 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指导老师批阅 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 亚专业发展 |  |  | 30万元 | 30万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 师承学习工作 |  |  | 3万元 | 3万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 科研成果转化 |  |  | ≥50万 | 1100万 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建立中西医联合诊疗模式 |  |  | ≥1个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 促进中医儿科人才培养 |  |  | ≥2人 | 2人 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立中西医结合儿科疑难疾病诊治长效机制 |  |  | ≥1个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 儿童医院中医儿科临床人才培养模式建立 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.12 |  |  |