| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘锦钰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59616165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.35 | 205.35 |  | 205.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.35 | 205.35 |  | 205.35 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总目标是：针对儿童多发疾病诊疗和首都医疗机构发展的的实际需求，以学科建设为主线、协同发展为目标、横向合作为手段的发展体系，通过科研联合攻关、人才培养、诊疗能力和成果转化等方面，综合提升北京市市属医院儿科的创新能力和发展水平。 其中2022年，北京市医院管理中心儿科学科协同发展中心将以建立科学合理的分级诊疗制度作为工作重点，进一步健全完善市属儿科医疗卫生服务体系，推动市属医院由临床向临床科研并重转型。各类项目结题并产出研究成果，继续开展临床病例收集、临床检验及实验室检测等工作。中心的样本资源库、实验室资源及电子文献信息资源等平台继续推进共享工作，持续推进临床路径、转会诊及新生儿转运等，联合举办疑难病例查房、举办师资培训、住院医师临床技能大赛、临床方法学培训、儿科伦理审查能力培训及科普讲座等活动，持续提升市属医院儿科的科技创新水平。同时支持TERT基因断裂在儿童神经母细胞瘤临床危险度分级中的应用、弥散张量成像技术在判断鞍区肿瘤患儿下丘脑位置的应用研究、新生儿5G联网视频气道管理预警系统提高新生儿气管插管安全性研发与研究和儿科呼吸医学专业发展。 |  |  |  |  |  | 2022年，北京市医院管理中心儿科学科协同发展中心继续搭建分级诊疗平台，进一步健全完善市属儿科医疗卫生服务体系，推动市属医院由临床向临床科研并重转型。各类项目结题并产出研究成果，继续开展临床病例收集、临床检验及实验室检测等工作。中心的样本资源库、实验室资源及电子文献信息资源等平台继续推进共享工作，持续推进临床路径、转会诊及新生儿转运等，联合举办疑难病例查房、举办师资培训、住院医师临床技能大赛、临床方法学培训、儿科伦理审查能力培训及科普讲座等活动，持续提升市属医院儿科的科技创新水平。同时开展TERT基因断裂在儿童神经母细胞瘤临床危险度分级中的应用、弥散张量成像技术在判断鞍区肿瘤患儿下丘脑位置的应用研究、新生儿5G联网视频气道管理预警系统提高新生儿气管插管安全性研发与研究和儿科呼吸医学专业发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办国内／外会议 |  |  | 10次 | 10次 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 形成研究报告、中期报告、进展报告和年度报告等 |  |  | 5份 | 5份 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 发表核心期刊或SCI文章 |  |  | 15篇 | 15篇 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 获批省部级以上课题 |  |  | 5项 | 4项 | 8 |  | 6 |  | — |  |
|  |  |  | 申请国家专利 |  |  | 3项 | 3项 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 举办培训班／科普讲座 |  |  | 5次 | 5次 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 培训学员人次 |  |  | 180人次 | 180人次 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  |  | 专业团队人员职称晋升 |  |  | 7人 | 7人 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  |  | 培养研究生人次 |  |  | 15人 | 15人 | 8 |  | 8 |  | — |  |
|  |  | 质量指标 | 发表SCI文章平均分 |  |  | 1分 | 1分 | 3 |  | 3 |  | — |  |
|  |  |  | 获批省部级以上课题平均经费 |  |  | 15万 | 15万 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 按研究计划开展研究，并形成阶段性总结 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 205.347万元 | 205.347万元 | 4 |  | 4 |  | — |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过选派骨干医师国内外培训或交流会，提升市属医院儿科学科人才的学术视野和技术能力 |  |  | 15人次 | 12人次 | 3 |  | 2 |  | — |  |
|  |  |  | 中心成员单位之间的转诊人次 |  |  | 20人次 | 15人次 | 4 |  | 3 |  | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 |  |  | 大于等于90% | 大于等于90% | 3 |  | 3 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  | — |  |