| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 儿童医院医用设备购置（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京儿童医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵琼姝、涂途 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59616534 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2799.518. 2799.518. | 2799.518 |  | 2799.518 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2799.518. 2799.518. | 2799.518 |  | 2799.518 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置医用设备，完善医院诊疗设备体系建设，为医院进行影像、检验、诊疗等诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 |  |  |  |  |  | 按期限购置3.0T磁共振成像系统等设备，为医院进行影像、检验、诊疗等诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。1台4K高清摄像系统和4台彩色多普勒超声诊断仪，由于去年疫情原因造成无法在年底之前供货；2台数字化医用X射线摄影系统（DR）以及1台医用核磁共振成像设备（MR），由于场地尚未完成施工造成设备无法进场。其余设备均已完成验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置3.0T磁共振成像系统等设备 |  |  | 20台/套 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量满足儿科使用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年6月前 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2022年12月前 | 12 | 10 |  | 6 |  | 5台由于疫情原因推迟到货的设备，现在已经全部安装到位，并完成验收。3台由于场地原因未能验收的设备，督促尽快完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2799.518万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 医院进行诊断、治疗硬件条件 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 正常运转时间 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |