附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院临床教学房屋租赁 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 焦莉平 | | | | | 联系电话 | | 13370115007 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 391.24 | 391.24 | | 391.24 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 391.24 | 391.24 | | 391.24 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 | | | | | | 通过外租教学用房1585.65平方米，完善医院教学设备体系建设，为医院教学与培训提供有效的硬件条件保障，提升医院教学质量效率。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 教学用地房屋面积 | | | 1585.65平方米 | 1585.65平方米 | 10 | | 10 |  | |
| 举办教学活动次数 | | | 130次 | 236次 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训临床技能结业考核合格率 | | | ≥90% | 98.98% | 10 | | 10 |  | |
| 租赁房屋配套设施验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备工作 | | | 2023年1月 | 2023年1月 | 3 | | 3 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2023年6月 | 2023年6月 | 3 | | 3 |  | |
| 完成项目验收 | | | 2023年10月 | 2023年10月 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 391.24万元 | 391.24万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 完善医院基础设施建设，保障教学工作完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 租赁的教学楼可在租赁期内为教学工作提供服务 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 技能中心使用人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |