## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所出生缺陷精准医学研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李巍 |  |  | 联系电话 | 010-59616894
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 553.5602 | 553.5602 | 553.5602 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 553.56 | 553.56 | 553.56 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.000182 | 0.000182 | 0.000182 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度预期目标：一：进一步扩大筛查样本，开发建立中国本土的新生儿基因筛查知识库；对筛查阳性本病例进行亲本来源验证和确诊，优化和开发基于无表型指征的基因变异判读体系；通过遗传咨询和产前诊断的方式，指导患儿家庭再生育等问题；实现早筛查早发现，对筛查阳性确诊的病例，实施有效治疗；发表论文2篇。 二：已初步搭建先天性结构畸形患者WES和CNV检测分析流程。进一步扩大样本量，继续进行先天性骨骼系统发育异常以及其他结构畸形的患儿致病基因检测，争取发现1-2个新疾病基因，并开展功能学研究，撰写论文1-2篇。 三：已完成累及呼吸系统的单基因遗传病常见基因的检测流程搭建，并建立患儿分子诊断与临床表型的本地数据库。进一步收集原发纤毛运动障碍家系，寻找新疾病基因，并开展功能学研究，发表论文2篇。 四：已搭建发育迟缓患儿家系的分子诊断分析平台。进一步扩大样本量，整合CNV-seq及RNA-seq技术，建立立体化精准诊断平台。对诊断结果和临床资料进行分析研究，鉴定基因型-表型关联性，指导临床治疗和预后。争取发现新致病基因1个，并开展功能学研究，撰写文章1-2篇。 |  |  |  | 2023年度实际完成情况：课题一：已完成超过3万例的新生儿基因筛查，完成超过700例的筛查阳性样本亲本来源验证和遗传咨询；已完成基于无表型指征的基因变异判读体系建立以及智能工具的搭建；发表相关学术论文2篇。 课题2：已完成超过200例先天结构畸形的家系基因组检测，开展TRPV4、SCARF2、PUF60等基因功能学研究，申报国家级课题2向，发表相关SCI论文3篇。 课题3：已完成累计超过300例的呼吸系统相关疾病的遗传学研究，开展TONSL基因的功能学研究，发表相关SCI论文1篇。 课题4：已完成超过150例的神经系统发育异常的患儿家系基因组检测，并搭建了本地数据库，开展新的候选基因功能学研究，发表SCI论文2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新生儿单基因筛查样本入组 | ＞3000例 | 2985例 |  | 5 | 4.98 | 样本数因生育率下降有所偏低。
|  | 数量指标 | 发表论文篇数 | ≥8篇 | 10篇 |  | 10 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 完成课题立项数 | ≥3项 | 3项，无国家级项目 |  | 5 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 研究生培养人数 | ≥2名 | 2名 |  | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 发表SCI论文比例 | ＞60% | 80% |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 项目整体严格按申报进度实施 | 2023年12月31日前完成 | 2023-12-31 |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 实验样本的入组检测进度严格按照计划执行 | 2023年12月31日前完成 | 2023-12-31 |  | 5 | 5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 553.560182万元 | 553.560182万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 新的方案可以节约社会支出，研发新技术定性与传统方法比较，新技术方案成本更低，检测范围更广泛 | 新的方案可以节约社会支出，研发新技术定性与传统方法比较，新技术方案成本更低，检测范围更广泛 | 新的方案可以节约社会支出，研发新技术定性与传统方法比较，新技术方案成本更低，检测范围更广泛 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | SCI国际论文发表篇数 | ≥4篇 | 8篇 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益 指标 | 国家核心期刊论文发表篇数 | ≥2篇 | 2篇 |  | 10 | 10 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | ＞90% | 98.2% |  | 10 | 10 | 无
总分： | [6 empty] | 100 | 97.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。