## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
| 项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所首发项目
| 主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
| 项目负责人 |  |  | 郝婵娟 崔蕾 |  |  | 联系电话 | 59616894、13070118928
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  |  | 年度资金总额： | 32 | 32 | 32 | 10 | 100% | 10
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | — | 100% | —
|  |  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1.完成规范化数据库搭建和本地新生儿基因筛查知识库搭建；初步完成无表型指征的基因变异分析体系构建。①10000例数据全部完成规范化的数据分析和无表型指征的基因变异分析；②10000例数据全部沉淀到本地新生儿基因筛查知识库；③培养各类研究生大于等于1人。 2.针对LCH相关的MAPK通路多个基因突变，建立灵敏、特异、覆盖面广的外周血基因突变检测体系，在此基础上建立儿童LCH的新型危险度分层指标体系，由外周血基因突变水平与现有分层指标及其它预后指标整合共同组成，以更精确地评估患儿的进展/复发风险，为实施儿童LCH的精准治疗提供重要指导。 |  |  |  | 1.完成31000例新生儿足跟血样本入组、1145例初筛阳性样本的变异验证；培养各类研究生2名。 2.针对LCH相关的MAPK通路BRAF、MAP2K1多种基因突变，建立灵敏、特异、覆盖面广的外周血基因突变检测体系，完成104例患儿的基因突变水平检测，用以更精确地评估患儿的进展/复发风险，为实施儿童LCH的精准治疗提供重要指导。
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
L |  | 产出指标（40分） | 数量指标 | 课题研究完成情况 | ≥90% | 100% |  | 6 | 6 | 无
|  |  | 数量指标 | 完成10000例新生儿足跟血样本入组 | ≥10000个 | 31000例 |  | 6 | 5.4 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 数量指标 | 培养各类研究生数量 | ≥1人数 | 2人 |  | 6 | 6 | 无
|  |  | 数量指标 | 完成1000例初筛阳性样本的变异验证 | ≥1000个 | 1145例 |  | 6 | 6 | 无
L |  |  | 质量指标 | 发表SCI论文比例 | ≥50% | 80% |  | 6 | 6 | 无
|  |  | 时效指标 | 实验样本的入组检测进度 | 严格按照计划执行 | 2023-12-31 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 32万元 | 32万元 |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  |  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
H |  | 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 新生儿基因筛查成本 | 与传统方法相比有所降低 | 新生儿基因筛查成本，与传统方法相比成本有所降低 |  | 5 | 4.5 | 效益指标量化程度有待加强
L\H |  |  | 社会效益 指标 | SCI国际论文发表篇数 | 2篇 | 4篇 |  | 4 | 4 | 无
H |  |  | 社会效益 指标 | 新生儿基因筛查疾病范围 | 与传统方法相比有所扩大 | 新生儿基因筛查疾病范围，与传统方法相比有所扩大 |  | 5 | 4.5 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 生态效益 指标 | 医疗固废处理达标率 | ≥98% | 100% |  | 4 | 4 | 无
H |  |  | 可持续影响指标 | 发表SCI论文比例 | ≥50% | 80% |  | 4 | 4 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 新生儿基因筛查人群推广应用 | 有所提高 | 提高新生儿基因筛查人群推广应用 |  | 4 | 3 | 效益指标量化程度有待加强
L |  |  | 可持续影响指标 | 人才培养，培养研究生 | 1名 | 2名 |  | 4 | 4 | 无
H |  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意程度 | ≥85% | 90% |  | 5 | 5 | 无
L |  |  | 服务对象满意度指标 | 人才培养的满意度达 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无
| 总分： | [6 empty] | 100 | 97.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。