附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院中医药服务能力提升 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.000000 | 3.000000 | | 3.000000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.000000 | 3.000000 | | 3.000000 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在2024年度的各项任务。 | | | | | | 已完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在2024年度的各项任务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 跟师学习平均每周工作日数量 | | | ≥1.5个工作日 | 1.5个工作日 | 15 | | 15 |  | |
| 继承人独立从事临床（实践）时间平均每周工作日数量 | | | ≥2个工作日 | 2个工作日 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 每年完成跟师学习笔记数量（含10个半天的传承工作室跟师笔记） | | | ≥60篇 | 60篇 | 5 | | 5 |  | |
| 1000字以上的学习心得或学术经验整理（统称月记，含2篇传承工作室学习月记） | | | ≥12篇 | 12篇 | 5 | | 5 |  | |
| 指导老师临床医案（实践技能总结）数量，其中不少于5份疑难病症临床医案（复杂问题实践技能总结 | | | ≥20份 | 20篇 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成当年任务时限 | | | ≤1年 | 1年 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | 不存在 | 不存在 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 本单位的中医药服务能力 | | | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |